## Sheet1
Backlog Item | Task | Responsable | Estimación Inicial (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Registro de usuarios | Diseñar interfaz de registro (albergues, voluntarios, repartidores) |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
| Implementar validación de comprobantes de identidad |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Cifrar contraseñas en la base de datos |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Publicación de donaciones | Crear formulario para registrar donaciones (nombre, tipo, cantidad, caducidad) |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Configurar base de datos para almacenar publicaciones |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
| Diseñar vista de listado de donaciones activas |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Notificaciones | Diseñar sistema de notificaciones para nuevos productos |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Implementar notificaciones push |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Selección de alimentos | Crear interfaz para filtrar alimentos por categoría |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Permitir selección múltiple y confirmación de pedido |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Ubicación y entrega | Implementar mapa con ubicación exacta de recogida y entrega |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| Integrar GPS o API de mapas (Google Maps / OpenStreetMap) |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Historial y recomendaciones | Crear base de datos para guardar historial de donaciones |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Generar recomendaciones automáticas según historial |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Chat entre usuarios | Diseñar interfaz de chat entre albergues y donadores |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Implementar envío y recepción de mensajes en tiempo real |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0