## Sheet1
Elemento del Backlog | Tarea | Responsable(s) | Estimación (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Actividades de levantamiento de información | Elaboración del material para la encuesta (preguntas, formato, objetivos) | Yulisa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Aplicación de encuestas a gerentes de supermercados | Estefy | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Aplicación de encuestas a encargados de albergues | Milagros | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Rediseño o ajuste de los requerimientos con base en resultados de encuestas | Leonardo / Yulisa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actividades de análisis e interfaz inicial | Crear diagramas de flujo de tareas para el albergue | Leonardo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Crear diagramas de flujo de tareas para el restaurante/tienda | Estefy / Milagros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Documentar requerimientos en formato SRS (Software Requirements Specification) | Leonardo / Yulisa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Revisión y validación de requerimientos con el equipo | Todo el equipo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0